## график ремонтов оборудования
График ремонтов оборудования по заключенным договорам ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая компания»
№ п/п | № и дата договора аренды | Наименование арендодателя | Тек. Ремонт (оборудование) | Кап. Ремонт (оборудование) | В\в испытания (оборудование) | Установка нового оборудования | Принадлежность к сети | Питающий центр
1 | № 1 от 25.11.2011г. | ООО "Вадно" | ТП-448 (ТМЭ-1000-1шт); ТП-450 (ТМ-630-2шт); ТП-449 (ТМ-630-2шт) |  | КЛ-6 кВ с РП-27-ТП-448 | ТП-448 - КСО-272 (1шт) | ТЭЦ -1 | РП-27 яч.23 (448), яч. 9 и 10 (449), яч. 24 (450)
2 | № 2 от 25.11.2011г. | ООО "Волжский Завод Строительных Материалов" | ТП-237 (ТМ-630-1шт) |  | ВЛ-10 кВ | GSM модем; ЛР-10 кВ; КЛ-10 кВ 43 м | МРСК, Энергия | Помары-110 ф. 1002
3 | № 3 от 23.03.2012г. | ОАО «Красногорский комбинат автофургонов» |  |  |  | ВВ/ТЕЛ-35 кВ 2шт | МРСК | ПС Шелангер, ПС Суслонгер
4 | № 4 от 28.11.2011г. | ООО "Промо-Пак" | ТП-561 (ТМ-400-1шт) |  |  |  | ТЭЦ -1 | ТП-299
5 | № 5 от 28.11.2011г. | ООО "ДельтаСтрой" | ТП-6 (ТМ-630-2шт); КТПН-2 (ТМ-630-1шт) |  | КЛ-10 кВ ААБ-3*95 50м | КТПН-2 (ТМ-630-1шт) | ТЭЦ -1 | РП-11 яч. 6, ТП-556П
6 | № 6 от 14.12.2011г. | ООО «Стройтеплосервис» | КТП-12 (ТМ-630) |  | КЛ-6 кВ АСБ-3*95 200м |  | Стройтеплосервис | ЦРП-6
7 | № 10 от 17.11.2011г. | ИП Гончаров В.Ю. | КТП (ТМ-100-1шт) |  |  | Шина-10 кВ | МРСК | ПС Данилово ф-1015
8 | № 11 от 29.11.2011г. | ООО «Сернурский ОПЗ» |  | ТП (ТМ-1600-1шт) |  | ячейки-10 кВ-3шт | МРСК | ПС Сернур ф-1001
9 | № 13 от 01.12.2011г. | ЗАО «Йошкар-Оластрой» | ТП-451 (ТМФ-400-1шт) |  | КЛ-6 кВ ААБлУ-3*95 550м |  | ТЭЦ-1 | РП-27 яч. 19
10 | № 12 от 01.12.2011г. | ООО «Профиль» | ТП (ТТU-630-1шт) |  |  | разъединитель РВ-10 кВ | МРСК | ПС Медведево ф-1013
11 | № 14 от 01.12.2011г. | ООО «Резинотехнические изделия» | ТП-1 (ТМ-630-1шт; ТМ-1000-1шт); ТП-2 (ТМ-630-1шт; ТМ-1000-1шт) |  |  |  | МРСК | ПС Суслонгер ф-1001, ф-1004
12 | № 15 от 01.12.2011г. | ФЛ Репин Р.И. | ТП-456 (ТМ-400-2шт) |  | КЛ-10 кВ ААБ-3*120 150м |  | ТЭЦ -1 | РП-25 яч. 12
13 | № 17 от 14.12.2011г. | ИП Мясников А.С. | ТП-463 (ТМ-630-1шт) |  |  | ТП-463 (ТМ-630-1шт) | ТЭЦ-1 | ПС Кожино яч. 2, РП-27 яч. 3
14 | № 18 от 14.12.2011г. | ООО «Корвет» | ТП-244 (АВ-0,4-2шт) |  |  | Измер. Пр-амперметр-2шт, реле времени-1шт | ТЭЦ-1 | РП-11 яч. 5
15 | № 19 от 14.12.2011г. | ООО «Ронгинский карьер» |  | ТП-110 (ТТU-630-1шт) |  | Опоры ВЛ-10 кВ Ж/Б-2шт | МРСК | ПС Советская ф-1003
16 | № 20 от 30.01.2012г. | ОАО «Марийский ССК» | ТП-11 (ТМ-630-1шт) |  | КЛ-6 кВ ААШв-3*120 450м | ТП-11 (ТМФ-630-1шт); КЛ-6 кВ ААШв-3*120 450м | УМС | ТП-6 ОАО "УМС"
17 | № 21 от 30.01.2012г. | ОАО «Тепличное» | ТП-1 (ТМ-630 кВА =1шт. ТТИ-630 кВА = 1шт.); ТП-2 (ТМ-1000 кВА = 2шт.); ТП-3 (ТМ-630 кВА =2шт.); ТП-4 (ТМ-400 кВА = 2шт.); ТП-5 (ТМ-630 кВА = 2шт.); ТП-6 (ТМ-630 кВА = 2шт.); ТП-8 (ТМ-630 кВА = 2шт.); ТП-9 (ТМ-400 кВА = 1шт.) |  | ВЛ 1003: 3А–70 =2.3 км. ААШВ 3*120 = 0.1км. КЛ РП1 – «Металлоторг»: ААШВ 3*95 = ВЛ 1007: ААБ 3*150 = 0,15км ВЛ 1004: 3А-70 =2.4 км. ААШВ 3*120 = 0.1км. КЛ РП1 – РП2: ААШВ 3*70 = 0.97км. ААШВ 3*70 = 0.97км. ААБ 3*120 =0.2км. ААБ 3*120 =0.2км. ААШВ 3*120 =0.2км. ААШВ 3*120 =0.2км. ААБ 3*35 = 0.25км. ААБ 3*35 = 0.25км. ААБ 3*35 = 0,32км. ААБ 3*35 = 0,32км. ААБ 3*120 = 0,4км | КЛ-10 кВ РП-1-ТП-2 ААБ-3*120 200м; приводы МВ-10 кВ РП-1 ППО-10-6шт | МРСК | ПС Медведево ф-1007, ф-1016; ПС Аленкино ф-1003, Ф-1004; ПС Арбаны ф-1016
18 | № 22 от 30.01.2012г. | ОАО «Марийскавтодор» | ТП-380 (ТМ-630-1шт); ТП-413 (ТМ-250-1шт); ТП-6 (ТМ-630-1шт) |  |  | КЛ-6кВ на ТП-380 ААБл-3*95 120м; ТП-413 -ТМ-250-1шт; ТП-6 - ТМ-630-1шт | МРСК, Энергия | ПС Медведево ф-1005 (ТП-6); ПС Севоро-Западная ф-87 (ТП-380)
19 | № 23 от 30.01.2012г. | ЗАО «ПМК-3» | ТП-193 (ТТU-630-2шт) |  |  |  | ТЭЦ -1 | ТП-316, ТП-231, ТП-218, ТП-384
20 | № 24 от 14.02.2012г. | ОАО «Управление механизации строительства» | ТП-35 (ТМ-250-2шт) |  | КЛ-10 кВ ТП-25, 28 до ТП-35 | ТП-35 - ТМ-630-2шт | Энергия | ТП-25, ТП-28
21 | № 25 от 14.02.2012г. | ООО «Птицефабрика Акашевская» | ТП-275 (ТМ-400-2шт); ТП-366 (ТМ-630-2шт); ТП-371 (ТМ-630-2шт) |  |  |  | МРСК | ПС Акашево ф-1006, ПС Акашево РП-3
22 | № 26 от 14.02.2012г. | ООО «Ростехстрой» | ТП-100 (ТМ-100-1шт); ТП-189 (ТМ-100-1шт); ТП АЗС-3 (ТМ-100-1шт) |  |  |  | МРСК | ПС Параты ф-1003 (ТП-100), ПС Помары ф-1005 (ТП-189), ПС Данилово
23 | № 28 от 14.03.2012г. | ООО "Крестьянское подворье - АГРО" | ТП-165 (ТМ-400-1шт); ТП-161 (ТМ-250-1шт); ТП-160 (ТМ-400-2шт); ТП-154 (ТМ-250-1шт) | ТП-161 (ТМ-400-1шт); ТП-154 (ТМ-400-1шт) |  |  | МРСК | ПС Акашево ф-1002, ф-1009
24 | № 29 от 14.03.2012г. | ООО "Универсал" | ТП хлебозавод (ТМ-1000-1шт) |  | КЛ-6 кВЦААБл-3*120 хлебозавод |  | ЗПП | ЗПП РП-16 яч. 9
25 | № 30 от 14.03.2012г. | ООО «Русский Пеллет» | ТП-459 (ТМ-1000-1шт) |  | КЛ-10 кВ ААБ-3*120 150м до ТП-459 | КЛ-10 кВ ААБ-3*120 50м (перенос) | ТЭЦ-1 | РП-25 яч. 3
26 | № 32 от 20.03.2012г. | ИП Бурханов М.Р. |  | ТП База РТП (ТМ-630-1шт) |  |  | Энергия | ПС Параньга ф-1010
27 | № 33 от 20.03.2012г. | ООО «Параньгинское МДК» | ТП-29 (ТМ-630-1шт) |  |  | ТП-29 - ТМ-630-1шт | Энергия | ПС Параньга ф. 1009
28 | № 34 от 27.03.2012г. | ООО «Параньгинское торфопредприятие» | ТП-194 (ТТU-630-1шт) |  |  |  | Энергия | ПС Параньга ф. 1009
29 | № 35 от 19.03.2012г. | ООО ""Строительно-транспортная компания"" | ТП-5 (ТМ-400-2шт) |  | КЛ-10 кВ ААБлУ-3*120 240м |  | Йошкар-Олинский мясокомбинат | ТП-4 яч. 5
30 | № 37 от 19.03.2012г. | ЗАО "МЗСК" | ТП-1 (ТМ-1000-2шт); ТП Карьер1 (ТМ-250-1шт); ТП Карьер2 (ТМ-400-1шт); ТП Пионерлагерь (ТМ-100-1шт);ТП-2 (ТМ-1000-2шт); ПС 35/0,4 (ТМ-1000-2шт) |  | Кабель АБЛУ-3*90 L=800м, (от МВ-10 кВ ЛЭП-1001 ПС Силикатная до Т-1 ТП-1 ЗАО «МЗСК»); ВЛ-10 кВ АС-3*35 L=2000 м , 82 опоры (от Т-1 ТП-1 ЗАО «МЗСК» до опоры №111 с отпайками на ТП «Карьер-1», ТП «Карьер-2», ТП «Пионерский лагерь» ЗАО «МЗСК»); Кабель АБЛУ-3*90 L=800м, (от МВ-10 кВ ЛЭП-1007 ПС Силикатная до Т-2 ТП-1 ЗАО «МЗСК»); Кабель АБЛУ-3*90 L=800м, (от МВ-10 кВ ЛЭП-1006 ПС Силикатная до Т-2 ТП-2 ЗАО «МЗСК»); Кабель АБЛУ-3*90 L=800м, (от МВ-10 кВ ЛЭП-1002 ПС Силикатная до Т-1 ТП-2 ЗАО «МЗСК») |  | МРСК | ПС Силикатная ф-1001, ф-1002, ф-1006, ф-1007; ПС Суслонгер.
31 | № 38 от 30.03.2012г. | ОАО "Стройкерамика" | ТП-484 РУ-10 кВ; ТП-3 (ТМ-630-2шт); ТП-4 (ТМ-630-2шт); КТП-215 (ТМ-30-1шт) | ТП-1 (ТМ-630-1шт) | Кабель СААБлУ-10-3*70 L=170 м, (Л-6 от РП-13 до Т-1 ТП-484П); Кабель ААБл-10-3*70 L=235 м, (Л-21 от РП-13 до Т-2 ТП-484П); Кабель СААБлУ-10-3*70 L=20 м + ААБлУ-10-3*95 L=100 м (Л-1 от ТП-484П до Т-2 ТП-3); Кабель ААШв-10-3*95 L=120 м (Л-2 от ТП-484П до Т-1 ТП-3); Кабель САБлУ-10-3*70 L=330 м (П-1 от ТП-484П до Т-2 ТП-4); Кабель ААБлУ-10-3*95 L=330 м (П-2 от ТП-484П до Т-1 ТП-4); |  | ТЭЦ -1 | РП-13 яч.6, яч. 21
32 | № 39 от 30.03.2012г. | СПК "Звениговский" | Тп-44 (ТМ-400-1шт); ТП-43 (ТМ-315-1шт); ТП-40 (ТМ-400-1шт); ТП-39 (ТМ-630-1шт); ТП-42 (ТМ-400-1шт); ТП-30 (ТМ-630-1шт); ТП-38 (ТМ-400-1шт); ТП-22 (ТМ-630-1шт); ТП-31 (ТМ-400-1шт); ТП СВК (ТМ-400-1шт) |  |  | РЛНД-10 кВ на КТП-43; МВ-10 кВ на ТП-39 | МРСК | ПС Шелангер ф-1002, ф-1003, ф-1009
33 | № 40 от 30.03.2012г. | ООО "Мясокомбинат Звениговский" | ТП-34 (ТМ-1000-1шт); ТП-35 (ТМ-1000-1шт) |  |  |  | МРСК | ПС Шелангер ф-1002, ф-1007
34 | № 41 от 01.04.2012г. | ДОЗ «Медведевский» | ТП-131 (ТМ-630-1шт) |  |  | Микропроцессорная защита трансформатора ТМ-630-1шт | МРСК | ПС Медведево ф-1007
| итого: |  | 0