## Аренда
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЙОЭсК"
______________ И.В. Кулалаев
"_____"__________________ 20____ г.
ГРАФИК планово-предупредительных ремонтов арендованных электрических сетей ООО "ЙОЭсК"
№ п/п | Объекты ремонта | Дата пред. кап. ремонта |  | Инв.или завод. номер | Характристика ремонтируемного оборудования | 2018 | [11 empty] | Дата след. Испытания | Срок след. кап. рем.
|  |  | Дата предыдушего испытания |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
№ 01 | Вадно | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
1 | Кабель ААБ-3*95 L=150 метров от РП-27 до ЗТП-449 | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Кабель ААБ-3*95 L=150 метров от РП-27 до ЗТП-449 | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
2 | Трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ (ЗТП-449) | bar: 2018 февраль to 2018 март; 2018 август
3 | Трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ (ЗТП-449) | bar: 2018 февраль to 2018 март; 2018 август
4 | Кабель ААБ-3*95 L=300 метров от РП-27 до КТПН-450 | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
5 | Кабель ААБ-3*95 L=300 метров от РП-27 до КТПН-450 | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
6 | Трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ (КТПН-450) | bar: 2018 февраль to 2018 март; 2018 август
7 | Трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ (КТПН-450) | bar: 2018 февраль to 2018 март; 2018 август
8 | Кабель ААБ-3*95 L=540 метров от РП-27 до ЗТП-448 | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
9 | Кабель ААБ-3*95 L=540 метров от РП-27 до ЗТП-448 | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
10 | Трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ (КТПН-448) | bar: 2018 февраль to 2018 март; 2018 август
11 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 6/0,4 кВ (ЗТП-448) | bar: 2018 февраль to 2018 март; 2018 август
12 | Трансформатор ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ (КТП-287) | bar: 2018 февраль to 2018 март; 2018 август
№ 02 | ВЗСМ
1 | Участок ВЛ-10 кВ от опоры №2 до опоры №8 отпайки на КТП-237П от ВЛ-1002 ПС Помары АС-3*50/8,0 L=432 метра (8 опор СВ-110-5.5 – 5 промежуточных и 3 анкерных) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
2 | Кабель ААБлУ-10-3х70 L=43 метра отпайки от ЛР-10 кВ (РЛНД-10/630) на опоре №8 до КТП-237П (на концах две кабельные муфты ЗКНТп-10 70-120 1 шт. и ЗКВТп-10 70-120 1 шт.) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
3 | Трансформатор КТПНБ-630-10/0,4 кВ КТП-237П | bar: 2018 февраль; 2018 август to 2018 сентябрь
4 | Трансформатор КТПНБ-630-10/0,4 кВ КТП-237П | bar: 2018 февраль; 2018 август to 2018 сентябрь
№ 04 | МКМ
1 | Кабель ААШВ-6-3*95 L=300 метров (КТПН) | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
3 | Трансформатор ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ (КТПН) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
4 | Кабель ААБлУ-10-3*95 L=130 метров (от ТП-299 до КТП-561П) | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
5 | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ (КТП-561П) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
№ 05-02 | Строй-Терминал
1 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП-6) | bar: 2018 май to 2018 июнь
2 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП-6) | bar: 2018 май to 2018 июнь
3 | Кабель ААБ-3*95 L=50 метров от ЗТП-6 до КТПН-2 (Компрессорная) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
4 | Кабель ААБ-3*95 L=50 метров от ЗТП-6 до КТПН-2 (Компрессорная) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
5 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (КТПН-2) | bar: 2018 июнь to 2018 июль
6 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (КТПН-2) | bar: 2018 июнь to 2018 июль
№ 11 | Сернурский ОПЗ
1 | Трансформатор ТМ-1600 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП №94) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
№ 12 | Репина
1 | Кабель ААБ-3*120 L=150 метров от РП-25 до ЗТП-456П | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
2 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП-456П) | bar: 2018 апрель to 2018 май; 2018 октябрь
3 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП-456П) | bar: 2018 апрель to 2018 май; 2018 октябрь
№ 13 | ИП Мясников
1 | Трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ (ТП-463П) | bar: 2018 апрель to 2018 май
№ 14 | Корвет
1 | Кабель АСБ-10-3*185+АСБШв-10-3*185 10 кВ, L=70 метров (от РП-11 до ТП-244П) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
2 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-244П) | bar: 2018 февраль; 2018 август to 2018 сентябрь
3 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-244П) | bar: 2018 февраль; 2018 август to 2018 сентябрь
№ 15 | Ронгинский карьер
1 | ЛЭП-10 кВ АС-3*35 L=123 метра к ЗТП-110 (2 деревянные опоры и 1 железобетонная с укосиной) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
2 | Трансформатор ТТU-630 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП №110) | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
№ 16 | Марийский ССК
1 | Кабель ААШв-3*120 L=450 метров (от ТП-6 до ТП-11) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
2 | Трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ (ТП №11) | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 сентябрь
№ 17 | Тепличное
1 | ЛЭП-10 кВ на РП-1 (ПС Аленкино-1003): кабель ААШв-3*120 L=100 м + ВЛ А-3*70 L=2300 м + ААБ-3*150 L=50 м | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
2 | Кабель ААШв-3*95 L=350 м (от РП-1 до ТП «Металлобаза») | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
3 | Трансформатор ТМ-630 кВА и ТТИ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-1) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
4 | Трансформатор ТМ-630 кВА и ТТИ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-1) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
5 | Кабель ААШв-3*70 L=970 м (от РП-1 до РП-2) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
6 | Кабель ААШв-3*70 L=970 м (от РП-1 до РП-2) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
7 | Кабель ААБ-3*120 L=200 м (от РП-1 до ТП-8) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
8 | Кабель ААШв-3*120 L=200 м (от РП-1 до ТП-3) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
9 | Кабель ААШв-3*120 L=200 м (от РП-1 до ТП-3) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
10 | Кабель ААБ-3*120 L=200 м (от РП-1 до ТП-2) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
11 | Кабель ААБ-3*120 L=200 м (от РП-1 до ТП-2) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
12 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (ТП-2) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
13 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (ТП-2) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
14 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-3) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
15 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-3) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
16 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (ТП-4) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
17 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (ТП-4) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
18 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-8) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
19 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-8) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
20 | Кабель ААБ-3*120 L=150 м (отпайка от ЛЭП-1003 Аленкино до ТП-8) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
21 | ЛЭП-10 кВ на РП-2 (ПС Аленкино-1004): кабель ААШв-3*120 L=100 м + ВЛ А-3*95 L=2400 м + ААШв-3*120 L=100 м | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
22 | Кабель ААБ-3*35 L=320 м (от РП-2 до ТП-6) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
23 | Кабель ААБ-3*35 L=320 м (от РП-2 до ТП-6) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
24 | Кабель ААБ-3*120 L=350 м (от РП-2 до ТП-9) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
25 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-6) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
26 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-6) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
27 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-5) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
28 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-5) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
29 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (ТП-9) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
№ 18 | Марийскавтодор
1 | Кабель 6 кВ ААБл-3*95 L=120 м (от ТП-380 до ТП-413 – ввод 1 и 2 в ТП-413) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
2 | Кабель 6 кВ ААБл-3*95 L=120 м (от ТП-380 до ТП-413 – ввод 1 и 2 в ТП-413) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
3 | Кабель 6 кВ ААБл-3*95 L=95 м (от ТП-380 до ЛР-7) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
4 | Трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ (ТП-380) | bar: 2018 март; 2018 сентябрь to 2018 октябрь
5 | Трансформатор ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ (ТП-413) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
6 | Трансформатор ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ (ТП-413) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
7 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-6), включая шинный мост 6 кВ и проходные изоляторы. | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 сентябрь
№ 19 | Управление механизации строительства
1 | Кабель ААБ-10-3*95 L=200 м от ТП-25 до ТП-35 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
2 | Кабель ААБ-3*95 L=640 м от ТП-28 до ТП-35 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
4 | Трансформатор ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ (ТП-35) | bar: 2018 апрель to 2018 май; 2018 октябрь
5 | Трансформатор ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ (ТП-35) | bar: 2018 апрель to 2018 май; 2018 октябрь
№ 20 | Птицефабрика Акашевская
1 | Участок ЛЭП-10 кВ от опоры ПКУ-1 (ВЛ-1006 ПС Параньга) до КТПП-195: провод А-3*35, L=10 метров – ввод в КТПП-195 | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (КТПП-195 Портянур птицефабрика) с предохранителями ПК-10 на вводе 10 кВ (3 шт.) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
2 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (КТПП-195 Портянур птицефабрика) с предохранителями ПК-10 на вводе 10 кВ (3 шт.) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
3 | Участок ЛЭП-10 кВ от опоры 33 (ВЛ-1006 ПС Акашево) до ЗТП-371: провод АС-3*70/11 – ввод №2 | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
6 | Участок ЛЭП-10 кВ – перемычка от ЗТП-371 до ЗТП-366, кабель АСБ-3*95+1*35 – ввод №1 | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
7 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП-371) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
8 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП-371) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
9 | Участок ЛЭП-10 кВ от опоры 33 (ВЛ-1006 ПС Акашево) до ЗТП-366: провод АС-3*70/11 – ввод №3 | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
15 | Участок ЛЭП-10 кВ – перемычка от ЗТП-366 до ЗТП-275, кабель АСБ-3*95+1*35 – ввод №1 | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП-366) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
16 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП-366) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
17 | Кабель ААШв-3*95 L=350 м (от РП-3 Акашево до ЗТП-275) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
19 | Участок ЛЭП-10 кВ – ввод №2 от РП-3 Акашево до ЗТП-275, кабель ААБл-3*70 L=40 м, провод АС-50 L=290 м, кабель ААШв-3*70 L=25 м. | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
23 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП-275) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
24 | Участок ЛЭП-10 кВ (Куприяново) – ввод №1 от опоры ПКУ-2 ВЛ-1001 ПС Сернур до КТПП-107, провод А-50 L=300 м. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
26 | Участок ЛЭП-10 кВ (Куприяново) – ввод №2 от опоры ПКУ-1 ВЛ-1005 ПС Памашъял до КТПП-107, провод А-50 L=300 м. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
27 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (КТПП-107) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
28 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (КТПП-107) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
29 | Участок ЛЭП-10 кВ – ввод №1 от ВЛ-1013 ПС Помары (ЛР-67) до ТП-1, кабель ААБв-3*120, L=20 м. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
31 | Участок ЛЭП-10 кВ – ввод №2 от ВЛ-1016 ПС Помары (ЛР-69) до ТП-2, кабель ААБв-3*120, L=20 м. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (ТП-1) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
37 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (ТП-1) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
Трансформатор ТМ-1600 кВА 10/0,4 кВ (ТП-2) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
38 | Трансформатор ТМ-1600 кВА 10/0,4 кВ (ТП-2) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
39 | Участок КЛ-6 кВ – ввод №1 от ВЛ-605 ПС Абаснур до ТП п. Солнечный, кабель ААБлУ-3*120, L=100 м. | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
41 | Трансформатор ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ (ТП п. Солнечный) | bar: 2018 июнь to 2018 июль
42 | Участок КЛ-10 кВ – ввод №1 на Т-1 от ЛЭП-1001 ПС Синеглазка до ТП-1, кабель ААБлУ-3*120, L=450 м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
44 | Участок КЛ-10 кВ – ввод №2 на Т-2 от ЛЭП-1002 ПС Синеглазка до ТП-1, кабель ААБ-3*120, L=450 м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
45 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (ТП-1) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
46 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (ТП-1) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
47 | Участок КЛ-10 кВ – ввод №1 на Т-1 от ЛЭП-1004 ПС Синеглазка до ТП-2, кабель ААБ-3*120, L=190 м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
49 | Участок КЛ-10 кВ – ввод №2 на Т-2 от ЛЭП-1005 ПС Синеглазка до ТП-2, кабель ААБ-3*120, L=190 м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
50 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (ТП-2) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
51 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (ТП-2) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
52 | Участок КЛ-10 кВ – ввод №1 на Т-1 от ЛЭП-1006 ПС Синеглазка до ТП-3, кабель ААБ-3*95, L=600 м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
54 | Участок КЛ-10 кВ – ввод №2 на Т-2 от ЛЭП-1007 ПС Синеглазка до ТП-3, кабель ААБ-3*95, L=600 м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
55 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-3) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
56 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-3) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
57 | Участок КЛ-10 кВ – ввод №1 на Т-1 от ЛЭП-1008 ПС Синеглазка до ТП-5, кабель ААБ-3*240, L=110 м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
59 | Участок КЛ-10 кВ – ввод №2 на Т-2 от ЛЭП-1005 ПС Синеглазка до ТП-5, кабель ААБ-3*240, L=110 м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
60 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-5) | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
61 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-5) | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
+ | Ввод№1 Яманаево новый инкубатор
ВЛ-10 (3хСИП-3-70) L=6м от ВЛ-1002 ПС Советская | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
КЛ-10 (АСБл-10-3х95) L=220 м от РЛНД | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-70) L=6м от ВЛ-1004 ПС Семейкино (резерв) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-70) L=2145м от РЛНД | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
КЛ-10 (АСБл-10-3х95) L=215м спуск на ТП | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
ТП 2х1000 кВА Яманаево новый инкубатор | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
Разрядник ОПН-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
Тр-р ТМГ-1000/10/0,3 | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
Тр-р ТМГ-1000/10/0,4 | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
+ | КТП №94п Голубой граница Никольская
Тр-р ТМ-630/10/0,3 | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
Тр-р ТМ-630/10/0,4 | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
+ | Ввод№1 Юбилейный новая площадка «Инкубатор»
КЛ-10 (АСБл-3х95) от РП-3 п. Юбилейный L=420м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-70) от оп. №24 ВЛ-1006 ПС Акашево L=6м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
КЛ-10 (АСБл-3х95) от РЛНД L=110м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль to 2018 август; 2018 октябрь
Тр-р ТМ-1000 кВА ТП-611 | bar: 2018 июль to 2018 август; 2018 октябрь
Тр-р ТМ-1000 кВА ТП-611 | bar: 2018 июль to 2018 август; 2018 октябрь
КЛ-10 (ААБл 3х95) от ТП-611 1 секция на новый инкубатор L=330м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
КЛ-10 (ААБл 3х95) от ТП-611 2 секция на новый инкубатор L=330м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
+ | Мясоперерабатывающий комбинат п. Куженер
КЛ-10 (ЦАСБл-10-3х150) от ф-1001 КРУН-10кВ ПС Куженер L=240м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
КЛ-10 (ЦАСБл-10-3х150) от ф-1010 КРУН-10кВ ПС Куженер L=235м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
ВЛ-10 Л1 3хСИП3-95 ф-1001 КРУН-10кВ ПС Куженер L=4617м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
ВЛ-10 Л2 3хСИП3-95 ф-1010 КРУН-10кВ ПС Куженер L=4619м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
КЛ-10 (ЦАСБл-10-3х150) от ф-1001 в РП-10кВ L=85м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
КЛ-10 (ЦАСБл-10-3х150) от ф-1010 в РП-10кВ L=68м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Линейный разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль to 2018 август; 2018 октябрь
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль to 2018 август; 2018 октябрь
Тр-р ТМ-630 кВА | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
Тр-р ТМ-630 кВА | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
КЛ-10 от 1 СШ яч.5 (ААШв-10-3х70) на ТП-1 L=160 м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
КЛ-10 от 2 СШ яч.11 (ААШв-10-3х70) на ТП-1 L=160 м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
КЛ-10 от 1 СШ яч.6 (ААШв-10-3х70) на ТП-2 L=155 м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
КЛ-10 от 2 СШ яч.12 (ААШв-10-3х70) на ТП-2 L=155 м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
КЛ-10 от 1 СШ яч.7 (ААШв-10-3х70) на ТП-3 L=155 м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
КЛ-10 от 2 СШ яч.13 (ААШв-10-3х70) на ТП-3 L=155 м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
КЛ-10 от 1 СШ яч. водозабор (ЦАСБл-10-3х70) на ВЛ водозабор L=85 м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
ВЛ-10 Л0 3хСПИ3-50 от РП-10 яч. Водозабор L=2119 м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
ВЛ-10 Л1 3хСПИ3-50 на ТП-1,2,3,4 L=2079 м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
ВЛ-10 Л2 3хСПИ3-50 на ТП-1,2,3,4 L=2087 м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
ВЛ-10 Л1 3хСПИ3-50 отпайки на ТП-1,2,3,4 L=120 м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
ТП Водозабора
ТП-1 Тр-р ТМ-63 кВА | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
ТП-1 Тр-р ТМ-63 кВА | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
ТП-2 Тр-р ТМ-63 кВА | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
ТП-2 Тр-р ТМ-63 кВА | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
ТП-3 Тр-р ТМ-63 кВА | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
ТП-3 Тр-р ТМ-63 кВА | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
ТП-4 Тр-р ТМ-400 кВА | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
ТП-4 Тр-р ТМ-400 | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
ТП Мясокомбината
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
Тр-р ТМ-1600 кВА ТП-1 | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
Тр-р ТМ-1600 кВА ТП-1 | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
Тр-р ТМ-1600 кВА ТП-2 | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
Тр-р ТМ-1600 кВА Тп-2 | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
Тр-р ТМ-1000 кВА ТП-3 | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
Тр-р ТМ-1000 кВА ТП-3 | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
+ | Заречка-Она репродуктор
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от ВЛ-1003 ПС Марисола L=1060м | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Тр-р ТМ-250 кВА | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от БКТП-250 L=470м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Тр-р ТМ-630 кВА | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
+ | Марисола репродуктор
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 январь; 2018 апрель to 2018 май; 2018 июль; 2018 октябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от ВЛ-1005 ПС Марисола L=1310м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Тр-р ТМ-250 кВА | bar: 2018 апрель to 2018 май; 2018 октябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от БКТП-250 L=214м. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Тр-р ТМ-630 кВА | bar: 2018 апрель to 2018 май; 2018 октябрь
+ | Алексеевский площадка по выращиванию бройлера
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от ВЛ-1003 ПС Акашево L=140 м | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
Тр-р ТМ-400 кВА | bar: 2018 май to 2018 июнь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от ТП-240 СВК Алексеевский L=314 м | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
Тр-р ТМ-400 кВА | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
+ | Кузнецы площадка по выращиванию птицы бройлера
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от ВЛ-1001 ПС Новый Торьял L=2060 м | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
Тр-р ТМ-1000 кВА | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
+ | Котяминер площадка по выращиванию птицы бройлера
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 март; 2018 июнь to 2018 июль; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от ВЛ-1001 ПС Новый Торьял L= 643м. | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 март; 2018 июнь to 2018 июль; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
Тр-р ТМ-1000 кВА | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
+ | Иштымбал площадка по выращиванию птицы бройлера
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от ВЛ-1001 ПС Новый Торьял L=240м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
Тр-р ТМ-1000 кВА | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
+ | Нижний Турек площадка по выращиванию птицы бройлера
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от ВЛ-1001 ПС Мари-Турек L=624м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
Вакуумный выключатель BB TEL-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
Тр-р ТМ-1600 кВА | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
+ | Алашайка площадка по выращиванию птицы бройлера
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от ВЛ-1007 ПС Параньга L=955м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
Тр-р ТМ-1600 кВА | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
+ | Паганур площадка по выращиванию птицы бройлера
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 март; 2018 июнь to 2018 июль; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от ВЛ-1011 ПС Данилово L=1450м. | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 март; 2018 июнь to 2018 июль; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
Тр-р ТМ-1600 кВА | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
+ | Колянур репродуктор 1 порядка прародительского стада
КЛ-10 (ЦААБл-10-3х70) от Ф-1002 ПС Семейкино L=40м. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 январь; 2018 апрель to 2018 май; 2018 июль; 2018 октябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от РЛНД L=1319м. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Разъединитель РЛНД-10 на БКТП-250 №1 | bar: 2018 январь; 2018 апрель to 2018 май; 2018 июль; 2018 октябрь
Тр-р ТМ-250 кВА | bar: 2018 апрель to 2018 май; 2018 октябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от БКТП-250 №1 на №2 L=880м. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Разъединитель РЛНД-10 на БКТП-250 №2 | bar: 2018 январь; 2018 апрель to 2018 май; 2018 июль; 2018 октябрь
Тр-р ТМ-250 кВА | bar: 2018 январь; 2018 апрель to 2018 май; 2018 июль; 2018 октябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от БКТП-250 №2 на №3 L=1365м. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Разъединитель РЛНД-10 на БКТП-250 №3 | bar: 2018 январь; 2018 апрель to 2018 май; 2018 июль; 2018 октябрь
Тр-р ТМ-250 кВА | bar: 2018 апрель to 2018 май
+ | Ожиганово репродуктор 1 порядка прародительского стада
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от БКТП-250 №3 Колянур L=383м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от РЛНД L=4673м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РЛНД-10 на БКТП-100 №1 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
Тр-р ТМ-100 кВА | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от БКТП-100 №1 на №2 L=1295м. | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РЛНД-10 на БКТП-100 №2 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
Тр-р ТМ-100 кВА | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от БКТП-100 №2 на №3 L=720м. | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РЛНД-10 на БКТП-100 №3 | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Тр-р ТМ-100 кВА | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-50) от БКТП-100 №3 на №4 L=839м | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
Разъединитель РЛНД-10 на БКТП-100 №4 | bar: 2018 февраль; 2018 май to 2018 июнь; 2018 август; 2018 ноябрь
Тр-р ТМ-100 кВА | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
+ | Куприяново инкубаторная станция
ЦААБл-10-3х120 Ф-1004 ПС Памашъял L=40м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль to 2018 август; 2018 октябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-70) Ф-1004 Памашъял L=5143м. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль to 2018 август; 2018 октябрь
ЦААБл-10-3х95 L=85м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
ВЛ-10 (3хСИП-3-70) Ф-1004 Памашъял L=6м | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
ЦААБл-10-3х95 L=183м. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
Разъединитель РВЗ-10 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль to 2018 август; 2018 октябрь
Тр-р ТМ-1600 кВА | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
Тр-р ТМ-1600 кВА | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
№ 21 | Универсал
1 | Трансформатор ТМГ-400 кВА 6/0,4 кВ (ТП-567П Т-1)
2 | Трансформатор ТМГ-400 кВА 6/0,4 кВ (ТП-567П Т-2)
№ 22 | Русский пеллет
1 | Кабель 10 кВ ААБ-10-3*120 L=150 метров (от РП-25 (ТЭЦ-1) до ТП-456П (Русский пеллет)) | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
2 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (ТП-456П) | bar: 2018 январь; 2018 апрель to 2018 май; 2018 июль; 2018 октябрь
№ 23 | Параньгинское МДК
1 | Участок ЛЭП-10 кВ АС-70 L=40 метров (отпайка на КТП №29 Параньгинское МДК от опоры №38 ВЛ-1009 ПС Параньга). | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
2 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (Т-1 КТП №29) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
№ 24 | МЗСК
1 | Кабель АБЛУ-3*90 L=800 м, (от МВ-10 кВ ЛЭП-1001 ПС Силикатная до Т-1 ТП-1 ЗАО «МЗСК») | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
2 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (Т-1 ТП-1 ЗАО «МЗСК») | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 сентябрь
3 | ВЛ-10 кВ АС-3*35 L=2000 м, 82 опоры (от Т-1 ТП-1 ЗАО «МЗСК» до опоры №111 с отпайками на ТП «Карьер-1», ТП «Карьер-2», ТП «Пионерский лагерь» ЗАО «МЗСК») | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
4 | Трансформатор ТМ-250 кВА 10/0,4 кВ (Т-1 ТП «Карьер-1») | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 сентябрь
5 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (Т-1 ТП «Карьер-2») | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 сентябрь
6 | Трансформатор ТМ-100 кВА 10/0,4 кВ (Т-1 ТП «Пионерский лагерь») | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 сентябрь
7 | Кабель АБЛУ-3*90 L=800 м, (от МВ-10 кВ ЛЭП-1007 ПС Силикатная до Т-2 ТП-1 ЗАО «МЗСК») | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
8 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (Т-2 ТП-1 ЗАО «МЗСК») | bar: 2018 февраль to 2018 март; 2018 август
9 | Кабель АБЛУ-3*90 L=800 м, (от МВ-10 кВ ЛЭП-1006 ПС Силикатная до Т-2 ТП-2 ЗАО «МЗСК») | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
10 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (Т-2 ТП-2 ЗАО «МЗСК») | bar: 2018 февраль to 2018 март; 2018 август
11 | Кабель АБЛУ-3*90 L=800 м, (от МВ-10 кВ ЛЭП-1002 ПС Силикатная до Т-1 ТП-2 ЗАО «МЗСК») | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
12 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (Т-1 ТП-2 ЗАО «МЗСК») | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 сентябрь
13 | Участок ВЛ-35 кВ АС-70 L=800, 18 опор - отпайка от опоры №56 ВЛ-35 кВ Силикатная – Суслонгер-2 до Т-1 и Т-2 ПС 35/0,4 кВ ЗАО «МЗСК» (ЛР-35 кВ – КРУН-35 на опоре №56; два молниеотвода на концевых опорах) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
14 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 35/0,4 кВ (Т-1 ПС 35/0,4 кВ ЗАО «МЗСК») | bar: 2018 январь; 2018 апрель to 2018 май; 2018 июль; 2018 октябрь
15 | Трансформатор ТМ-1600 кВА 35/0,4 кВ (Т-2 ПС 35/0,4 кВ ЗАО «МЗСК») | bar: 2018 январь; 2018 апрель to 2018 май; 2018 июль; 2018 октябрь
№ 25 | Стройкерамика
1 | Кабель СААБлУ-10-3*70 L=170 м, (Л-6 от РП-13 до Т-1 ТП-484П) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
2 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-1) | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 декабрь
3 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-1) | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 декабрь
4 | Кабель ААБл-10-3*70 L=235 м, (Л-21 от РП-13 до Т-2 ТП-484П) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
5 | Кабель СААБлУ-10-3*70 L=20 м + ААБлУ-10-3*95 L=100 м (Л-1 от ТП-484П до Т-2 ТП-3) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
6 | Кабель ААШв-10-3*95 L=120 м (Л-2 от ТП-484П до Т-1 ТП-3) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь
7 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-3) | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 сентябрь
8 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-3) | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 сентябрь
9 | Кабель САБлУ-10-3*70 L=330 м (П-1 от ТП-484П до Т-2 ТП-4) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
10 | Кабель ААБлУ-10-3*95 L=330 м (П-2 от ТП-484П до Т-1 ТП-4) | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
11 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-4) | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 сентябрь
12 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-4) | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 сентябрь
13 | ЛЭП-10 кВ на КТП-215 д. Ошурга карьер отпайка от опоры №32 фидера 1013 ПС Медведево: А-3*16 L=210 м, 3 Ж/Б опоры | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
14 | Трансформатор ТМ-30 кВА 10/0,4 кВ (КТП-215 д. Ошурга карьер) | bar: 2018 март to 2018 апрель; 2018 сентябрь
№ 26 | СПК "Звениговский"
2 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (КТП-44) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
3 | Участок ЛЭП-10 кВ 2 пролета (2 ж/б опоры) от ВЛ-1002 ПС Шелангер до КТП-43: провод АС-3*50 100 метров – ввод в КТП-43. На 2-й опоре разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
5 | Трансформатор ТМ-315 кВА 10/0,4 кВ (КТП-43) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
7 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (КТП-40) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
10 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (КТП-39) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
11 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (КТП-39) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
12 | Участок ЛЭП-10 кВ АС-3*50 4 метра – спуск от ЛР-10 кВ (ВЛ-1002 ПС Шелангер) на КТП-42; линейный разъединитель РЛНД-10 на концевой опоре ВЛ-1002 ПС Шелангер | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
14 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (КТП-42) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
18 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП-30) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
22 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (КТП-38) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
23 | Участок ЛЭП-10 кВ 4 пролета (4 ж/б опоры) от ВЛ-1003 ПС Шелангер до КТП-22: провод АС-3*50 250 метров – ввод в КТП-22 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
25 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (КТП-22) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
26 | Участок ЛЭП-10 кВ АС-3*50 5 метров – спуск с опоры ВЛ-1003 ПС Шелангер на КТП-31 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
28 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (КТП-31) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
29 | Участок ЛЭП-10 кВ АС-3*70 300 метров + СИП-3*70 500 метров (12 ж/б опор) – отпайка от ВЛ-1009 ПС Шелангер на КТП «СВК-4» до ЛР-10 кВ; линейный разъединитель на 12-й опоре РЛНД-10 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
31 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (КТП «СВК-4») | bar: 2018 февраль; 2018 август to 2018 сентябрь
№ 27 | Мясокомбинат Звениговский
1 | Участок ЛЭП-10 кВ 5 пролетов (5 ж/б опор) от ВЛ-1007 ПС Шелангер (от опоры №1) до ТП-34: провод АС-3*70 300 метров – ввод в ТП-34. На 5-й опоре линейный разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
3 | Трансформатор Т-1 ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (ТП-34) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
4 | Участок ЛЭП-10 кВ 2 пролета (2 ж/б опоры) от ВЛ-1002 ПС Шелангер (от опоры №14) до ТП-35: провод АС-3*70 100 метров – ввод в ТП-35. На 2-й опоре линейный разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
6 | Трансформатор Т-2 ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (ТП-35) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
№ 41 | ТПК Броксталь (ДОЗ Медведевский)
1 | Линейный разъединитель РЛ-64 с ПК-10 (3 шт.) на отпайке от опоры №16 ВЛ-1007 ПС Медведево на ТП-131
2 | Участок ЛЭП-10 кВ А-3*50 L=380 метров от опоры №16 ВЛ-1007 ПС Медведево до ТП-131 (8 ж/б опор)
3 | Кабель – 10 кВ ААБ 3*70, L=25 метров
№ 28 | Шпон-Профи
3 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (ТП-556П Т-1) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
№ 29 | Гран
1 | Кабельный ввод ААБлУ-3*120 L=0,05 км, включая кабельные наконечники от ТТ-10 кВ до опоры №1 отпайки от Ф-1011 ПС Агрегатная до ГКТП-400 кВА. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
2 | Участок ЛЭП-10 кВ АС-70 L=1,2 км (отпайка от Ф-1011 ПС Агрегатная до ГКТП-400 кВА). | bar: 2018 июль
3 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (ГКТП-400 кВА) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
4 | Кабельный ввод ААБлУ-3*95 L=0,06 км, включая кабельные наконечники от ТТ-10 кВ до опоры №1 отпайки от Ф-1004 ПС Агрегатная до КТП-630 кВА. | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
5 | Участок ЛЭП-10 кВ АС-70 L=1,4 км (отпайка от Ф-1004 ПС Агрегатная до КТП-630 кВА). | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
6 | Трансформатор ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ (КТП-630 кВА) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
7 | Участок ЛЭП-10 кВ АС-35 L=1,4 км (отпайка от Ф-1004 ПС Агрегатная до КТПН-400 кВА). | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
8 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (КТПН-400 кВА) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
9 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (КТПН-400 кВА) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
№ 45 | Марийскмолпром
1 | Кабель ААБ-3*120 L=0,16 км от РП-9 до Т-1 ТП-236П.
3 | Трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ (ТП-236П Т-1)
4 | Трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ (ТП-236П Т-2)
№ 30 | ОКБ Фармбиомаш
1 | Кабель ААШВ-3*50 L=0,26 км от РП-3 до Т-1 ТП-15. | bar: 2018 март; 2018 июнь; 2018 сентябрь; 2018 декабрь
2 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ (ТП-15 Т-1) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
№ 31 | Сернурский сырзавод
1 | КЛ-10 кВ ААБл-3*120 L=660 м ввод на ЗТП «Сырзавод» от ЗТП-15 ОАО «Энергия» | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
2 | КЛ-10 кВ ААБл-3*120 L=320 м ввод на ЗТП «Сырзавод» от ЗТП «Мясокомбинат» | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
3 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП «Сырзавод» Т-1) | bar: 2018 апрель to 2018 май; 2018 октябрь
4 | Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ (ЗТП «Сырзавод» Т-2) | bar: 2018 апрель to 2018 май; 2018 октябрь
№ 32 | ВЭМЗ
1 | Кабель АСБ-10 3х185, L=3700 м, (КЛ-1002, ячейка №62) от ПС «Городская» 110/10/6 до РУ-2 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
2 | Кабель АСБ-10 3х185, L=3700 м, (КЛ-1002, ячейка №62) от ПС «Городская» 110/10/6 до РУ-3 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
3 | Кабель АСБ-10 3х185, L=3700 м, (КЛ-1009, ячейка №54) от ПС «Городская» 110/10/6 до РУ-2 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
4 | Кабель АСБ-10 3х185, L=3700 м, (КЛ-1009, ячейка №54) от ПС «Городская» 110/10/6 до РУ-3 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
5 | Кабель АСБ-10 3х240 L=4900 м, (КЛ-1010, ячейка №66) от ПС «Городская» 110/10/6 до РУ-1 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
6 | Кабель АСБ-10 3х240 L=4900 м, (КЛ-1011, ячейка №53) от ПС «Городская» 110/10/6 до РУ-1 | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
7 | Кабель АСБ-10 3х185, L=350 м (перемычка между РУ-1 и РУ-2) | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
8 | Кабель АСБ-10(3х95) L=250 м. (от РУ-2 до КТП-1Б) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
9 | Кабель АСБ-10(3х95) L=250 м. (от РУ-2 до КТП-1Б) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
10 | Кабель АСБ-10(3х95) L=250 м (от РУ-2 до КТП-1А) | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
11 | Кабель АСБ-10(3х95) L=250 м (от РУ-2 до КТП-1А) | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
12 | Кабель АСБ-10(3х95) L=350 м (от РУ-2 до КТП-1) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
13 | Кабель АСБ-10(3х95) L=350 м (от РУ-2 до КТП-1) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
14 | Кабель АСБ-10(3х150) L=600 м. (от РУ-1 до КНТП) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
15 | Кабель АСБ-10(3х150) L=600 м. (от РУ-1 до КНТП) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
16 | Кабель АСБ-10(3х150) L=500 м (от РУ до 1-КТП-14) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
17 | Кабель АСБ-10(3х150) L=500 м (от РУ до 1-КТП-14) | bar: 2018 февраль; 2018 май; 2018 август; 2018 ноябрь
18 | Кабель АСБ-10(3х150) L=550 м (от РУ-2 до КТП-13) | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
19 | Кабель АСБ-10(3х150) L=550 м (от РУ-2 до КТП-13) | bar: 2018 январь; 2018 апрель; 2018 июль; 2018 октябрь
20 | КТП-1 (трансформаторТСЗУ-1000/10/0.4 (2 шт.)) | bar: 2018 май; 2018 ноябрь to 2018 декабрь
21 | КТП-1А (трансформатор ТСЗУ-1000/10/0.4 (2 шт.), н/в оборудование) | bar: 2018 апрель to 2018 май; 2018 октябрь
22 | КТП-1Б (трансформатор ТСЗУ-1000/10/0.4 (2 шт.), н/в оборудование) | bar: 2018 май to 2018 июнь; 2018 ноябрь
23 | КТП-3 (трансформаторТМ-630/10/0.4 (2 шт.), | bar: 2018 май; 2018 ноябрь to 2018 декабрь
24 | КТП-4 (трансформатор ТСЗУ-1000/10/0.4, выключатель нагрузки ВПН-17,предохранитель ПК-10) | bar: 2018 апрель; 2018 октябрь to 2018 ноябрь
25 | КТП-12 (трансформатор ТМЗ-1000/10/0,4 (2 шт.), выключатель нагрузки ВПН-17,предохранитель ПК-10) | bar: 2018 июнь to 2018 июль; 2018 декабрь
26 | КТП-13 (трансформатор ТМЗ-1000/10/0.4, выключатель нагрузки ВПН-17,предохранитель ПК-10) | bar: 2018 январь; 2018 июль to 2018 август
27 | КТП-14 (трансформатор ТМЗ-1000/10/0.4, выключатель нагрузки ВПН-17,предохранитель ПК-10) | bar: 2018 февраль; 2018 август to 2018 сентябрь
28 | КНТП (трансформатор ТМЗ-1000/10/0,4 (2 шт.)) | bar: 2018 февраль; 2018 август to 2018 сентябрь
29 | НКТП (трансформатор ТМЗ-1000/10/0,4 (2 шт.), выключатель нагрузки ВПН-17 (2 шт.), предохранитель ПК-10) (2 шт.)) | bar: 2018 февраль; 2018 август to 2018 сентябрь
№ 59 | Агроторг
1 | Трансформатор ТМГ-400 кВА 10/0,4 кВ (ТП-558П Т-1)
2 | Трансформатор ТМГ-400 кВА 10/0,4 кВ (ТП-558П Т-2)
№ 58 | Марат
1 | Кабель ЦАСБу-10-3*185, L=1600 м
2 | Трансформатор ТМ-1000 кВа 6/0,4 кВ
3 | Трансформатор ТМ-1000 кВа 6/0,4 кВ
№ 60 | Хлебозавод № 1
1 | Кабель 6 кВ ЦААБл-3*120 (от РП-16 (яч. 9) до ТП «Хлебозавод») L=150 м
2 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 6/0,4 кВ (ТП «Хлебозавод»)
№ 01 | ТП-324 , ул. Складская 18 а
1 | РУ-6кВ.
2 | Т1
3 | Т2
4 | РУ-0,4кВ.
№ 02 | ТП-НХМ, ул. Крылова 59 а
1 | РУ-6кВ.
2 | Т1
3 | Т2
4 | РУ-0,4кВ.
№ 03 | КТП-Строителей 95
1 | РУ-10кВ.
2 | Кабель ААБлу-10-3x50 L=226 м
3 | Кабель ААБЛу-10х3х50 L=5 м от ТП-630 кВт (КСО-10) ООО КПФ «Дека»
4 | ТМ-250 кВ
4 | РУ-0,4кВ.
№ 04 | ТП-РТП п. Параньга, ул. Мира 3е
1 | РУ-10кВ.
2 | Кабель ААБл-10-3*120 L=100 метров (отпайка от ВЛ-1010 ПС Параньга к ТП «База РТП»)
3 | Трансформатор ТTU-AI №79784 (1979 г/в) 630 кВА
4 | РУ-0,4кВ.
№ 05 | КТП-Гончаров ул. Ленинградская 2
1 | Разъединитель РЛНД-10/400-У1 кВ на опоре № 1
2 | КТП-160/10/0,4 кВ.
№ 06 | РП-1 п. Суслонгер, пер. Школьный, д. 1.
1 | РУ-0,4кВ.
№ 07 | ТП-2 п. Суслонгер, пер. Школьный, д. 1.
1 | РУ-10кВ.
2 | Трансформатор №1 ТМ-630
3 | Трансформатор №2 ТМ-1000
4 | РУ-0,4кВ.
№ 08 | ТП-3 п. Суслонгер, пер. Школьный, д. 1.
1 | РУ-10кВ.
2 | Трансформатор №3 ТМ-630
3 | Трансформатор №4 ТМ-1000
4 | РУ-0,4кВ.
№ 09 | ТП-131
1 | РУ-10кВ.
2 | Трансформатор №1 ТМ-630
3 | Трансформатор №2 ТМ-630
4 | РУ-0,4кВ.
5 | Участок ЛЭП-10 кВ А-3*50 L=380 метров от опоры №16 ВЛ-1007 ПС Медведево до ТП-131 (8 ж/б опор)
6 | Кабель – 10 кВ ААБ 3*70, L=25 метров
09 | ПС 35/0,4 Орис
1 | Трансформатор силовой ТМ-1000 35/0,4 кВ ТП-1
2 | Трансформатор силовой ТМ-1000 35/0,4 кВ ТП-2
№ 33 | Марат
1 | Кабель ЦАСБу-10-3*185, L=1600 м | bar: 2018 март; 2018 июль to 2018 август
2 | Трансформатор ТМ-1000 кВа 6/0,4 кВ | bar: 2018 март; 2018 июль to 2018 август
3 | Трансформатор ТМ-1000 кВа 6/0,4 кВ | bar: 2018 март; 2018 июль to 2018 август
№ 34 | Хлебозавод № 1 (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26)
1 | Кабель 6 кВ ЦААБл-3*120 (от РП-16 (яч. 9) до ТП «Хлебозавод») L=150 м | bar: 2018 апрель; 2018 август to 2018 сентябрь
2 | Ячейка 6 кВ ТП «Хлебозавод» (ВН-16) | bar: 2018 апрель; 2018 август to 2018 сентябрь
3 | Трансформатор ТМ-1000 кВА 6/0,4 кВ (ТП «Хлебозавод») | bar: 2018 апрель; 2018 август to 2018 сентябрь
№ 35 | ООО "Солюд» (Адрес местонахождения Оборудования: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 131)
1 | Кабельная линия КЛ-6 кВ РП-9 – ТП-476П ААШВ-3х70 L=85м. | bar: 2018 февраль; 2018 август to 2018 сентябрь
2 | Кабельная линия КЛ-6 кВ РП-9 – ТП-475П ААШВ-3х70 L=310м. | bar: 2018 февраль; 2018 август to 2018 сентябрь
3 | Кабельная линия КЛ-6 кВ РП-9 – ТП-475П ААШВ-3х70 L=295м. | bar: 2018 март; 2018 сентябрь to 2018 октябрь
4 | Кабельная линия КЛ-6 кВ РП-9 – ТП-474П ААШВ-3х70 L=105м. | bar: 2018 март; 2018 сентябрь to 2018 октябрь
5 | Кабельная линия КЛ-6 кВ РП-9 – ТП-474П ААШВ-3х70 L=120м. | bar: 2018 март; 2018 сентябрь to 2018 октябрь
6 | ТП-476П (КСО с ВНПз-17 = 1 шт.; Трансформатор ТМЗ-630-6/0,4 = 1 шт, РУ-0,4 кВ) | bar: 2018 февраль; 2018 август to 2018 сентябрь
7 | ТП-475П (КСО с ВНПз-17 = 2 шт.; Трансформатор ТМЗ-1000-6/0,4 = 2 шт, РУ-0,4 кВ) | bar: 2018 март; 2018 сентябрь to 2018 октябрь
8 | ТП-474П (КСО с ВНПз-17 = 2 шт.; Трансформатор ТМЗ-1000-6/0,4 = 2 шт, РУ-0,4 кВ) | bar: 2018 март; 2018 сентябрь to 2018 октябрь
о | Переодический осмотр
п | Профилактика, чистка, смазка
т | Текущий ремонт

## Собственность
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЙОЭсК"
______________ И.В. Кулалаев
"_____"__________________ 20____ г.
ГРАФИК планово-предупредительных ремонтов электрических сетей находящихся в собственности ООО "ЙОЭсК"
№ п/п | Объекты ремонта |  | Инв.или завод. номер | 2018 год | [11 empty] | Дата след. Испытания | Примечание
|  | Дата предыдушего испытания |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
01 | ТП-1И п. Суслонгер, пер. Школьный, д. 1.
1 | РУ-0,4кВ. | 2017-07-17 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год март to 2018 год апрель; 2018 год сентябрь
2 | ВЛ-0,4кВ L=215м. | 2017-07-17 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
02 | ТП-2И п. Суслонгер, пер. Школьный, д. 1.
1 | РУ-10кВ. | 2017-07-17 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год март to 2018 год апрель; 2018 год сентябрь
2 | Кабель АВЭБбШв – 200 метров ВЛ-1001 | 2017-07-17 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
3 | Кабель АВЭБбШв – 400 метров ВЛ-1004 | 2017-07-17 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
4 | Трансформатор ТМ-1000/10/0,4 КВА | 2017-07-17 | 11116 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год март to 2018 год апрель; 2018 год сентябрь
5 | РУ-0,4кВ. | 2017-07-17 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год март to 2018 год апрель; 2018 год сентябрь
03 | ТП-3И п. Суслонгер, пер. Школьный, д. 1.
1 | РУ-0,4кВ. | 2017-07-17 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год март to 2018 год апрель; 2018 год сентябрь
2 | ВЛ-0,4кВ L=315м. | 2017-07-17 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
04 | ТП-4И п.Мочалище, ул. Пионерская 10
1 | РУ-35кВ. | 2016-05-11 | [13 empty] | 2022 | bar: 2018 год март to 2018 год апрель; 2018 год сентябрь
2 | Трансформатор ТМ-1000/35/0,4 | 2016-05-11 | 35682 | [12 empty] | 2019 | bar: 2018 год март to 2018 год апрель; 2018 год сентябрь
3 | РУ-0,4кВ. | 2017-06-19 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год март to 2018 год апрель; 2018 год сентябрь
05 | ПС-5И п.Мочалище, ул. Пионерская 10
1 | РУ-35кВ. | 2015-10-01 | [13 empty] | 2022 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
2 | Трансформатор №1 ТМ-1000/35/0,4 | 2015-10-01 | 35675 | [12 empty] | 2018 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
3 | Трансформатор №2 ТМ-1000/35/0,4 | 2015-10-01 | 523 | [12 empty] | 2018 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
4 | РУ-0,4кВ. | 2017-06-19 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
06 | ТП-6И, ул. Крылова 59 а
1 | РУ-6кВ. | 2015-04-20 | [13 empty] | 2021 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
2 | Кабель ААБлу-10-3x50 L=226 м | 2015-09-09 | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь; 2018 год декабрь
3 | ТМ 630/6/0,4 Т1 | 2017-07-03 | 21785 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
4 | ТМ 630/6/0,4 Т2 | 2017-07-03 | 12021 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
5 | РУ-0,4кВ. | 2017-04-27 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
07 | ТП-7И ул.Строителей 95
1 | РУ-10кВ. | 2016-01-19 | [13 empty] | 2022 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
2 | Кабель ААБлу-10-3x50 L=226 м | 2015-09-09 | bar: 2018 год апрель; 2018 год октябрь
3 | Кабель ААБЛу-10х3х50 L=5 м от ТП-630 кВт (КСО-10) ООО КПФ «Дека» | 2016-01-19 | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
4 | ТМ-400 КВА | 2015-09-09 | 67558 | [12 empty] | 2018 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
5 | РУ-0,4кВ. | 1905-07-04 | [13 empty] | 2018 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
08 | ТП-8И п. Параньга, ул. Мира 3е
1 | РУ-10кВ. | 2017-05-30 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
2 | Разъединитель РЛНД-10/400-У1 кВ (отпайка от ВЛ-1010 ПС Параньга к ТП «База РТП») | 2017-05-30 | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
3 | Кабель ААБл-10-3*120 L=100 метров (отпайка от ВЛ-1010 ПС Параньга к ТП «База РТП») | 2017-05-30 | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь; 2018 год декабрь
4 | Трансформатор ТTU-AI №79784 (1979 г/в) 630 кВА | 2017-05-30 | 79784 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
5 | РУ-0,4кВ. | 2017-05-30 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
09 | ТП-9И ул. Ленинградская 2
1 | РУ-10кВ. | 2015-02-20 | [13 empty] | 2018 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
1 | Разъединитель РЛНД-10/400-У1 кВ на опоре № 1 | 2015 | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
2 | КТП-160/10/0,4 кВ. | 2015-02-20 | 863980 | [12 empty] | 2018 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
3 | РУ-0,4кВ. | 2015-02-20 | [13 empty] | 2018 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
10 | ТП-10И , ул. Крылова, 53
1 | РУ-6кВ. | 2016-07-25 | [13 empty] | 2022 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август to 2018 год сентябрь
2 | ТМ-1000/6/0,4 | 2016-07-25 | 10977 | [12 empty] | 2019 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август to 2018 год сентябрь
3 | ВЛ-0,4кВ (А-35) , L=540м | [14 empty] | 2017 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
4 | КЛ-6кВ от ПС 35/6 Кожино л-62 до ТП-Стройтранс, Тип ААБ-6-3х95, L=1630м | 2016-07-25 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
5 | РУ-0,4кВ. | 2016-07-25 | [13 empty] | 2018 | Расширение РУ-0,4 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август to 2018 год сентябрь
11 | ТП-11И ул. Крылова 58а
1 | РУ-6кВ. | 2017-04-27 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год март to 2018 год апрель; 2018 год сентябрь
2 | Кабель ААБу 3х95 L=1500 м | 2017-04-27 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
3 | ТМ-630/6/0,4 | 2017-04-27 | 18330 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год март to 2018 год апрель; 2018 год сентябрь
4 | РУ-0,4кВ. | 2017-04-27 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год март to 2018 год апрель; 2018 год сентябрь
12 | ТП-12И п. Студенка, КТП
1 | РУ-6кВ. | 2017-07-03 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
2 | Кабель ААБл 3*50 L=350м. КЛ № 603 | 2017-07-03 | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
3 | ТМ-160/6/0,4 | 2017-06-14 | 1011 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
4 | РУ-0,4кВ. | 2017-07-03 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год апрель to 2018 год май; 2018 год октябрь
13 | ТП-13И п. Медведево, ул. Чехова 24а
1 | РУ-10кВ. | 2017-09-09 | [13 empty] | 2018 | Замена на ВН-16 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь to 2018 год октябрь
2 | Трансформатор ТМ-630/10/0,4 | 2017-09-09 | 366823 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь to 2018 год октябрь
4 | РУ-0,4кВ. | 2017-09-09 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь to 2018 год октябрь
5 | КЛ-10кВ. АББл-3*120 L=0,8 км Ф-1011 | 2017-09-09 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
14 | ТП-14И п. Медведево, ул. Чехова 24а
1 | РУ-10кВ. | 2017-09-09 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь to 2018 год октябрь
2 | Трансформатор ТМ-1000/10/0,4 | 2017-09-09 | 1697 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь to 2018 год октябрь
4 | РУ-0,4кВ. | 2017-09-09 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год март; 2018 год сентябрь to 2018 год октябрь
5 | КЛ-10. ААШв-3*95 L=0,4 км | 2017-09-09 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
15 | ТП-131И п. Медведево, ул. Чехова 18 б
1 | РУ-10кВ. | 2017-04-18 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
2 | Разъединитель РЛНД-10 | bar: 2018 год май; 2018 год ноябрь
3 | Трансформатор №1 ТМ-630/10/0,4 | 2015-04-24 | 52320 | [12 empty] | 2018 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
4 | Трансформатор №2 ТМ-630/10/0,4 | 2017-04-18 | 3093 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
5 | РУ-0,4кВ. | 2017-04-18 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
6 | Кабель – 10 кВ ААБ 3*70, L=25 метров | 2017-04-18 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
7 | ВЛ-10кВ., L=25 метров | 2017-04-18 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
16 | ТП-147И 13 км. Сернурского тракта АГЗС
1 | РУ-10кВ. | 2017-09-14 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
2 | Разъединитель РЛНД-10 | 2017-09-14 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
3 | ТМ-100/10/0,4 | 2017-09-14 | б/н | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
4 | РУ-0,4кВ. | 2017-09-14 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
17 | ТП-151И ул. Строителей 101
1 | РУ-6кВ. | [14 empty] | 2018 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
2 | ТМ-250/6/0,4 |  | 605 | [12 empty] | 2018 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
3 | РУ-0,4кВ. | [14 empty] | 2018 | bar: 2018 год май to 2018 год июнь; 2018 год ноябрь
18 | ТП-277И , Оршанский район, п. Ильинка, ул. Первомайская, 4
1 | РУ-10кВ. | 2017-05-30 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
2 | Разъединитель РЛНД-10 | 2017-05-30 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
3 | ТМГ-400/10/0,4 | 2017-05-30 | 1251619 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
4 | ВЛ-0,4кВ тип А-35 L=1002м | 2017-05-30 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
5 | РУ-0,4кВ. | 2017-05-30 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
19 | ТП-324И , ул. Складская 18 а
1 | РУ-6кВ. | 2017-04-13 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
2 | ТМ-630/6/0,4 Т1 | 2017-04-13 | 41097 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
3 | ТМ-630/6/0,4 Т2 | 2017-04-13 | 40125 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
4 | РУ-0,4кВ. | 2017-04-13 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
20 | ТП-440И , ул. Крылова, 58
1 | РУ-6кВ. | 2017-06-14 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль to 2018 год август
2 | ТМ-400/6/0,4 | 2017-06-14 | 36065 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль to 2018 год август
3 | КЛ-6кВ от РП-27 яч. №8 до ТП-440, Тип АСБ-10-3х95, L=300м | 2017-06-14 | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
4 | РУ-0,4кВ. | 2017-06-14 | [13 empty] | 2018 | Замена на автоматы | bar: 2018 год январь; 2018 год июль to 2018 год август
21 | ТП-470И , ул. Строителей 64
1 | РУ-6кВ. | 2017-08-08 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
2 | ТМ-250/6/0,4 | 2017-08-08 | 1-241 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
3 | РУ-0,4кВ. | 2017-08-08 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
22 | ТП-491И , с. Семеновка, Церковь
1 | РУ-10кВ. | 2017-04-21 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль to 2018 год август
2 | ТМ-100/10/0,4 | 2017-04-21 | 20119 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль to 2018 год август
3 | КЛ-10кВ. ААБ-10-3х95 L=18м. На ТП-286 | 2017-04-21 | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
4 | РУ-0,4кВ. | 2017-04-21 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль to 2018 год август
23 | ТП-512И , п. Медведево, ул. Чехова 33 АГЗС
1 | РУ-10кВ. | 2017-09-06 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
2 | Разъединитель РЛНД-10 | 2017-09-06 | bar: 2018 год март; 2018 год июнь; 2018 год сентябрь; 2018 год декабрь
3 | ТМ-100/10/0,4 | 2017-09-06 | 882А1116 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
4 | РУ-0,4кВ. | 2017-09-06 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год июнь to 2018 год июль; 2018 год декабрь
24 | ТП-526И , п. Знаменский, АГЗС
1 | РУ-10кВ. | 2017-09-15 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль to 2018 год август
2 | Разъединитель РЛНД-10 | 2017-09-15 | bar: 2018 год январь; 2018 год апрель; 2018 год июль; 2018 год октябрь
3 | ТМ-100/10/0,4 | 2017-09-15 | В21901-04 | [12 empty] | 2020 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль to 2018 год август
4 | РУ-0,4кВ. | 2017-09-15 | [13 empty] | 2023 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль to 2018 год август
25 | ТП-558П , ул. Воинов Интернационалистов юго-западнее д. 26
1 | РУ-10кВ. | 2015-09-10 | [13 empty] | 2021 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль to 2018 год август
2 | ТМГ-400/10/0,4 Т1 | 2015-09-10 | 1693469 | [12 empty] | 2018 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль to 2018 год август
3 | ТМГ-400/10/0,4 Т2 | 2015-09-21 | 1701499 | [12 empty] | 2018 | bar: 2018 год январь; 2018 год июль to 2018 год август
26 | ТП-581И , ул. Крылова 43
1 | РУ-6кВ. | 2016-10-25 | [13 empty] | 2022 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август to 2018 год сентябрь
2 | ТМГ-630/6/0,4 | 2016-10-25 | 1506950 | [12 empty] | 2019 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август to 2018 год сентябрь
3 | КЛ-6кВ от ПС 35/6 Кожино л-81 до ТП-581И, Тип ААБл-6-3х150, L=820м | 02.12.16 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август; 2018 год ноябрь
4 | РУ-0,4кВ. | 2012 | [13 empty] | 2018 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август to 2018 год сентябрь
27 | ТП-608И , ул. Крылова 43
1 | РУ-10кВ. | 2014 | [13 empty] | 2018 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август to 2018 год сентябрь
2 | ТМГ-630/10/0,4 Т1 | 2014 | 827735 | [12 empty] | 2018 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август to 2018 год сентябрь
3 | ТМГ-630/10/0,4 Т2 | 2014 | 827709 | [12 empty] | 2018 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август to 2018 год сентябрь
4 | РУ-0,4кВ. | 2014 | [13 empty] | 2018 | bar: 2018 год февраль; 2018 год август to 2018 год сентябрь
5 | КЛ-10кВ до ТП-532 Тип ААБл-3х70-10, L=850м. (КЛ-1) | 2014 | [13 empty] | 2018 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август to 2018 год сентябрь; 2018 год ноябрь
6 | КЛ-10кВ до ТП-532 Тип ААБл-3х70-10, L=850м. (КЛ-2) | 2014 | [13 empty] | 2018 | bar: 2018 год февраль; 2018 год май; 2018 год август to 2018 год сентябрь; 2018 год ноябрь
о | Переодический осмотр службой ЭТС
п | Профилактика, чистка, смазка
т | Текущий ремонт
к | Капитальный ремонт
| Начальник ЭТС |  | Полушин А. С.